## ACTA 01 EL CASTILLO (2)
OBRA: | SOLAR ECOPANCE | [9 empty] | ACTA No. 03
CONTRATANTE: | INACON SAS | [9 empty] | 2021-06-28
CONTRATISTA: | GYL INGENIERIA SAS
CONTRATO Nº:
OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SOLAR Y APANTALALMIENTO ESTACIONES DE BIENESTAR B Y C
ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRATO |  |  |  | ACUM ACTAS ANTERIORES |  | ACTA No. 03 | 2021-06-28 | ACUMULADO ACTAS
|  | UND | CANT | VR UNIT | VR TOTAL | CANT | VR TOTAL | CANT | VR TOTAL | CANT | VR TOTAL
SISTEMA SOLAR Y APANTALALMIENTO ESTACIONES DE BIENESTAR B Y C
1 | suministro e instalacion de Panel solar 545W mono half-cut solar panel (Fabricante Luxen) (RETIE) (B) | unidad | 12 | 957647 | 11491764 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | suministro e instalacion de Inversor-Cargador 8KW HYBRID INVERTER SPLIT PHASE 120V/240V - DEYE (B) | unidad | 1 | 11494117 | 11494117 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | suministro e instalacion de Lithium battery module LFP 5KW | unidad | 4 | 10116400 | 40465600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | suministro e instalacion de Caja combinatoria con minibreaker, DPS y elementos de conexión | unidad | 1 | 2100000 | 2100000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Estructura para montaje de 12 paneles solares | unidad | 1 | 3640000 | 3640000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE SOLAR 4 MM2 (12 AWG) | metro | 40 | 16435 | 657400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE SOLAR 16 MM2 (6 AWG) | metro | 60 | 39129 | 2347740 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE SOLAR 50 MM2 (1 AWG) | metro | 10 | 65858 | 658580 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TUBERÍA IMC 1 1/2" - MONTAJE A LA VISTA PARA SISTEMA SOLAR | metro | 20 | 68812 | 1376240 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO PVC - DB DE 1XØ2". | metro | 22 | 30118 | 662596 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 200X60MM. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE | metro | 6 | 134329 | 805974 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLIN DE 600 MM EN ALUMINIO DE Ø 8mm X 600mm". INCLUYE BASE PARA MONTAJE, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ELEMENTOS PARA FIJACIÓN DE LA BASE, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS, DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES. | UN | 15 | 219656 | 3294840 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ALAMBRÓN EN ALUMINIO DE 8MM DE DIÁMETRO. INCLUYE AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES, Y DEMÁS ACCESORIOS, DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES. | metro | 147 | 76669 | 11270343 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BAJANTE PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE DUCTERÍA DE 3/4 IMC, CABLE19 HILOS 2/0 CU DESNUDO, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTORES BIMETÁLICOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES. PARA SISTEMA DE BAJANTES DE ESTRUCTURAS ALTAS EN ESTACIONES DE BIENESTAR | UN | 4 | 834910 | 3339640 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DESNUDO 19 HILOS AWG NO. 2/0, INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA Y TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO DEL TERRENO (UN BULTO DE 25 KG POR CADA 7 METROS DE CABLE) DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES. | metro | 173 | 102820 | 17787860 | 183 | 18816060 | 164 | 16862480 | 347 | 35678540
16 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE VARILLA/ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA ACUERDO A PLANOS. INCLUYE 1 VARILLA CU 5/8 X 2.40M COBRE-COBRE 99%, SOLDADURA EXOTÉRMICA, TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL TERRENO, CAJA DE INSPECCIÓN 0.3X0.3X0.3M, PARA VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y MEDICIONES ACCESIBLES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 2 | 778285 | 1556570 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE VARILLA/ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO A PLANOS. INCLUYE 1 VARILLA CU 5/8 X 2.40M COBRE-COBRE 99%, SOLDADURA EXOTÉRMICA, TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL TERRENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 2 | 391007 | 782014 | 2 | 782014 |  | 0 | 2 | 782014
18 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRA COLECTORA EN COBRE (DIMENSIONES 1/4" X 2" x 0,5m) PARA CONEXIÓN DE CABLES DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE BASE DE SOPORTE, ELEMENTOS PARA FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS, DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES. | UN | 13 | 400462 | 5206006 |  | 0 |  |  | 0 | 0
19 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE AVISO SÍMBOLO RIESGO ELÉCTRICO EN ACRÍLICO, DIMENSIONES DE ACUERDO AL RETIE. | UN | 1 | 28973 | 28973 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| VR. TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 118966257 |  |  |  | 16862480 |  | 16862480
| Administracion | 10% |  |  | 11896625.7 |  |  |  | 1686248 |  | 1686248
| Imprevistos | 1% |  |  | 1189662.57 |  |  |  | 168624.8 |  | 168624.8
| Utilidad | 5% |  |  | 5948312.85 |  |  |  | 843124 |  | 843124
| IVA/utilidad 19% | 19% |  |  | 1130179.4415 |  |  |  | 160193.56 |  | 160193.56
| VR. TOTAL COSTOS DIRECTOS+AIU ANTES DE IVA |  |  |  | 138000858.12 |  |  |  | 19560476.8 |  | 19560476.8
| VR. TOTAL COSTOS DIRECTOS DESPUES DE IVA |  |  |  | 139131037.5615 |  |  |  | 19720670.36 |  | 19720670.36
| VR. TOTAL DESCUENTOS |  |  |  | 72325535.9432 |  |  |  | 10251544.716 |  | 10251544.716
| Retencion en la fuente | 2% |  |  | 2760017.1624 |  |  |  | 391209.536 |  | 391209.536
| Rete Ica | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Anticipo | 50% |  |  | 69565518.7808 |  |  |  | 9860335.18 |  | 9860335.18
| Amortización Anticipo | [7 empty] | 0 |  | 0
| VR. TOTAL DE LA OBRA |  |  |  | 66805501.6183 |  |  |  | 9469125.644 |  | 9469125.644
| SALDO ANTICIPO |  |  |  | 69565518.7808 |  | 0 |  | 69565518.7808 |  | 69565518.7808
| VR. POR PAGAR DEL ACTA | [5 empty] | 48982300.3842 |  | 9469125.644 |  | 9469125.644
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA |  | NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE | [5 empty] | 9469125.644 |  | AVANCE DE OBRA
[10 empty] | ACUM ANT | 0
[10 empty] | ACTA No. 03 | 19720670.36
[10 empty] | TOTAL | 19720670.36
[10 empty] | % EJECUTADO | 14.17%
| Representante legal contratista | [7 empty] | Director de Obra